## Grant County Project Schedule
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
GRANT COUNTY BUNDLE | 1529d | 2019-07-01 | 2023-09-06
INITIATION (Upon grant award & STIP programming) | 22d | 2019-07-01 | 2019-07-22
RECON | 1d | 2019-07-01 | 2019-07-01
SCOPING | 14d | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 3
FINAL REPORT | 7d | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 4
DESIGN | 706d | 2019-07-23 | 2021-06-27
SURVEY | 180d | 2019-07-23 | 2020-01-18 | 2
H&H | 180d | 2020-01-19 | 2020-07-16 | 7
30% PLANS | 100d | 2020-07-17 | 2020-10-24 | 8
GEOTECH | 21d | 2020-01-19 | 2020-02-08 | 7
60% PLANS | 100d | 2020-10-25 | 2021-02-01 | 9, 10
65% RW UTILITY PLANS | 16d | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 11
90% PLANS | 100d | 2021-02-18 | 2021-05-28 | 12
100% FINAL PLANS | 30d | 2021-05-29 | 2021-06-27 | 13
PS&E | 0 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 14
ENVIRONMENTAL DOCUMENT | 284d | 2019-07-23 | 2020-05-01
KICKOFF | 14d | 2019-07-23 | 2019-08-05 | 5
STUDIES | 180d | 2019-08-06 | 2020-02-01 | 17
DOCUMENT PREPARATION | 90d | 2020-02-02 | 2020-05-01 | 18
NEPA APPROVAL | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 19
RIGHT OF WAY PROCESS | 120d | 2021-02-17 | 2021-06-17
ACQUISITION (Currently none anticipated) | 0 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 12, 16
UTILITY RELOCATIONS | 120d | 2021-02-18 | 2021-06-17 | 22
RW CLEARANCE | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 22, 23
BID AWARD PROCESS | 111d | 2021-06-28 | 2021-10-16
SUBMIT PS&E | 1d | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 6, 16, 21
BID PACKAGE PREP | 60d | 2021-06-29 | 2021-08-27 | 24, 26
AUTHORIZATION | 1d | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 27
ADVERTISING | 30d | 2021-08-29 | 2021-09-27 | 28
BID REVIEW AND ANALYSIS | 19d | 2021-09-28 | 2021-10-16 | 29
AWARD | 0 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 30
CONTRACT TIME | 690d | 2021-10-17 | 2023-09-06
FLEX / MOBILIZE | 90d | 2021-10-17 | 2022-01-14 | 30
CONSTRUCT- START BY 9/30/21 / END BY 9/30/26 | 600d | 2022-01-15 | 2023-09-06 | 33
OPEN TO TRAFFIC | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 34